## Ener
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Enero
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Del 13 al 13 de enero, se realizó un viaje a la provincia de la Romana sosteniendo una Reunión con el Director de la fundación El buen Samaritano, Sr. Moises Sifren con la finalidad de socializar y recibir la Donaciones diferentes tipos de medicamentos y medicinas prenatales con la finalidad de ser distribuidas en las diferentes provincias fronterizas. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | La Romana en (Socializacion) | Varios | [12 empty] | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
2 | Del l 18 al 18 de enero, se realizó un viaje al municipio de sabana cruz, provincia Elías piña, haciendo entrega de diferentes tipos de medicamentos y Votaminas prenatales en el hospital municipal de sabana cruz, los cuales fueron donados por la fundación el buen samaritano | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Sabana Cruz | [12 empty] | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
3 | Del 26 al 29 de enero, se realizó un viaje al municipio de Banica, provincia Elías piña, integrada por una comitiva en representación del Embajador /Director de esta institución, haciendo entrega de vitaminas prenatales y otros medicamentos al centro de salud de Banica, los cuales fueron donados por la fundación el buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Banica | [12 empty] | 2023-01-26 | 2023-01-29 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Feb
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
2023-02-01
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Viaje realizado a la provincia de pedernales, participando en el primer palazo del inicio de la construcción de los dos primeros hoteles, anticipados en el proyecto de desarrollo turístico de esta provincia ,IBEROSTAR E INCLUSIVE LA COLECTION PART OF WORLD OF HYATT, celebrado el domingo 5 de febrero 2023 a las 10 am en la carretera de cabo rojo. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Perdernales | Pedernanles | [12 empty] | 2023-02-04 | 2023-02-05 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
2 | Viaje realizado a los municipios de loma de cabrera y chacuey de la provincia Dajabon y al municipio de Rio Limpio de la provincia Elías piña, realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a estos municipio, donados por la fundación el buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Dajabon y Elias Piña | Chacuey, Loma de Cabrera y Rio Limpio | [12 empty] | 2023-02-10 | 2023-02-12 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
3 | Viaje realizado a los municipios de cañongo y Santiago de cruz de la provincia Dajabon y los municipio de Partido y Villa los Almácigos de la provincia Santiago Rodríguez, realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a estos municipio y hogar de anciano, donados por la fundacion el buen samaritano | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Santiago Rodrigues y Dajabon | Partido, Villa los almacigos y Santiago de la Cruz | [12 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-19 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
4 | Viaje realizado a los municipios de jimani y la descubierta de la provincia independencia y la provincia pedernales realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a los hospitales y UNAPS de estos municipios, donados por la fundación el buen samaritano y entregando banderas dominicana a puestos militares y estaciones de bomberos de estas provincia. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Pedernales e Independencia | Pedernales, Jimani, las descubierta | [12 empty] | 2023-02-25 | 2023-02-26 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo