## Ener
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Enero
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Del 13 al 13 de enero, se realizó un viaje a la provincia de la Romana sosteniendo una Reunión con el Director de la fundación El buen Samaritano, Sr. Moises Sifren con la finalidad de socializar y recibir la Donaciones diferentes tipos de medicamentos y medicinas prenatales con la finalidad de ser distribuidas en las diferentes provincias fronterizas. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | La Romana en (Socializacion) | Varios | [12 empty] | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
2 | Del l 18 al 18 de enero, se realizó un viaje al municipio de sabana cruz, provincia Elías piña, haciendo entrega de diferentes tipos de medicamentos y Votaminas prenatales en el hospital municipal de sabana cruz, los cuales fueron donados por la fundación el buen samaritano | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Sabana Cruz | [12 empty] | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
3 | Del 26 al 29 de enero, se realizó un viaje al municipio de Banica, provincia Elías piña, integrada por una comitiva en representación del Embajador /Director de esta institución, haciendo entrega de vitaminas prenatales y otros medicamentos al centro de salud de Banica, los cuales fueron donados por la fundación el buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Banica | [12 empty] | 2023-01-26 | 2023-01-29 | Planificado en Oficina del Consejo Nacional de Fronteras | bar: Año 2023 E
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Feb
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
2023-02-01
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Viaje realizado a la provincia de pedernales, participando en el primer palazo del inicio de la construcción de los dos primeros hoteles, anticipados en el proyecto de desarrollo turístico de esta provincia ,IBEROSTAR E INCLUSIVE LA COLECTION PART OF WORLD OF HYATT, celebrado el domingo 5 de febrero 2023 a las 10 am en la carretera de cabo rojo. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Perdernales | Pedernanles | [12 empty] | 2023-02-04 | 2023-02-05 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
2 | Viaje realizado a los municipios de loma de cabrera y chacuey de la provincia Dajabon y al municipio de Rio Limpio de la provincia Elías piña, realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a estos municipio, donados por la fundación el buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Dajabon y Elias Piña | Chacuey, Loma de Cabrera y Rio Limpio | [12 empty] | 2023-02-10 | 2023-02-12 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
3 | Viaje realizado a los municipios de cañongo y Santiago de cruz de la provincia Dajabon y los municipio de Partido y Villa los Almácigos de la provincia Santiago Rodríguez, realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a estos municipio y hogar de anciano, donados por la fundacion el buen samaritano | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Santiago Rodrigues y Dajabon | Partido, Villa los almacigos y Santiago de la Cruz | [12 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-19 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
4 | Viaje realizado a los municipios de jimani y la descubierta de la provincia independencia y la provincia pedernales realizando entrega de diferentes tipos de medicamentos a los hospitales y UNAPS de estos municipios, donados por la fundación el buen samaritano y entregando banderas dominicana a puestos militares y estaciones de bomberos de estas provincia. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Pedernales e Independencia | Pedernales, Jimani, las descubierta | [12 empty] | 2023-02-25 | 2023-02-26 | Se planeò en reunion rutinaria en oficina CNF | bar: Año 2023 F
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Mar
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Marzo
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Un equipo del Consejo Nacional de Fronteras realizó un viaje al sector La Trinchera de Villa Vásquez Provincia Montecristi, participando en la jornada médica, conjuntamente con la Iglesia de Dios Pentecostal, en el cual se entregaron diferentes tipos de medicamentos, donados por la Fundación el Buen Samaritano, además se entregaron banderas a los destacamentos y puestos militares de esta provincia. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Las Trincheras, Villa Vazquez | Montecristi | [12 empty] | 2023-03-10 | 2023-03-12 | Se planeo en oficinas del CNF, | bar: Año 2023 M
2 | Un equipo del Consejo Nacional de Fronteras realizo un viaje recorrido a los municipios Juan Santiago, Rancho la Guardia y Hondo Valle, de la provincia Elías Piña, llevando donaciones de diferentes tipos de medicamentos a hospitales y Unidades de Atención Primarias de estos municipios, donados por la fundación el buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Rancho la Guardia, Juan Santiago y Hondo Valle | Provincia Elias Piña | [12 empty] | 2023-03-18 | 2023-03-19 | Se planeo en oficinas del CNF, | bar: Año 2023 M
3 | Un Equipo del Consejo Nacional de Fronteras realizo un viaje a las provincias de Barahona e independencia participando en el 1er Foro de Desarrollo de la Zona Fronteriza Sur a celebrarse en esta la provincia, en el salón multiuso Prof. Luis Díaz, de la universidad Catolica Tecnologica de Barahona, el viernes 24 de marzo de 2023, Además de hicieron entregas de varios tipos de medicamentos en estas provincias, a las oficinas del servicio nacional de salud (SNS) donados por la Fundación el Buen Samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Independencia, Enriqueillo, y Barahona | Independencia y Barahona | [12 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-25 | Se planeo en oficinas del CNF, | bar: Año 2023 M
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Abril
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Abril
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
1 | En fecha del 1 al 2 del mes de Abril, se realizó un viaje al municipio de Hondo Valle provincia Elías Piña, acompañando al excelentísimo señor presidente de la republica a la inauguración del INAIPI y la escuela Juan Pablo Duarte de la comunidad del Hunquito, de Hondo Valle donde también se llevó a cabo una reunión con agricultores y comunitarios de este municipio. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Piña | Hondo Valle | [12 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-02 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 A
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
2 | En fecha del 21 al 22 del mes de abril, se realizó un viaje a la provincia independencia a la entrega de medicamentos donados por la fundación el buen samaritano y adema realizando entrega de electrodoméstico a una familia que fue víctima de un incendio, los cuales fueron donados por el instituto de auxilios y vivienda (INAVI) | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Independencia | Independencia | [12 empty] | 2023-04-21 | 2023-04-22 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 A
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Mayo
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Mayo
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
1 | Se realizó un viaje realizado al municipio de pedro santana, Provincia Elías Piña , conjuntamente con del diputado de esta provincia, haciendo entregas de utilerías deportivas a diferentes ligas de este municipio. | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA. | Elias Piña | Pedro Santana | [12 empty] | 2023-05-06 | 2023-05-07 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 M
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
2 | Se realizó un viaje realizado al municipio comendador provincia Elías Piña, conjuntamente con la oficina provincial de salud, realizando entregas de insumos médicos en el hospital rosa Duarte, donados por la fundación buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Piña | Comendador | [12 empty] | 2023-05-20 | 2023-05-21 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 M
3 | Se realizó un viaje realizado a la provincia la Romana, como parte de una comisión en representación del Embajador/Director del consejo nacional de fronteras, recibiendo donación de medicamentos en la fundación el buen samaritano, para ser utilizados en los operativos médicos en los municipios de comendador y el distrito municipal de guayabo los días 28 y 29 del mes de mayo de 2023, en la provincia de Elías Piña. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | La Romana | La Romana | [12 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 M
4 | Se realizó un viaje realizado a los municipios de comendador y el distrito municipal de guayabo de la provincia Elías piña , llevando donaciones de diferentes tipos de medicamentos, al operativo médico que se llevó a cabo en los diferentes municipios los día 28 y 29 del mes de mayo de 2023 donados por la fundación buen samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Piña | En Guayabo | [12 empty] | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Se planearon en Oficinas del CNF | bar: Año 2023 M
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Junio
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
Junio
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2023 | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | En fecha del 7 al 10 de Junio del año 2023 se realizó un viaje a la provincia de San Juan y a los municipios de Pedro Santana, Sabana Cruz y Banica, de la Provincia Elías Piña, como parte de una comisión en representación del Embajador/Director conjuntamente con el director de la fundación el buen samaritano, Sr, Moisés Sufren, a la entrega de medicamentos sillas de ruedas para discapacitados en estos municipios, donado por la Fundación el Bien Samaritano. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | San Juan de la Maguana y Elias Piña | San juan de la Maguana, Banica, Pedro Santana y Sabana Cruz | [12 empty] | 2023-06-07 | 2023-06-10 | Se planeo en oficina | bar: Año 2023 J
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2023 D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2023 D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2023 D: Analista de Planficacion y Desarrollo